Приложение 1.

Утверждено приказом

директора МАОУ АГО «ЦДО»

от «09» июня 2023 г. №156-од

**План дорожной карты**

по реализации Положения о системе наставничества

педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО»

на 2023-2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | |
| 1. **Организационно-информативная деятельность** | | | | | |
| Ознакомление с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по вопросам наставничества | сентябрь 2023 г. | Администрация, методисты МАОУ АГО «ЦДО» |  | |
| Подготовка и составление Плана дорожной карты по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО» | сентябрь 2023 г. | Куратор | План дорожной карты  по реализации Положения о системе наставничества  педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО» | |
| Информирование педагогов дополнительного образования МАОУ АГО «ЦДО» о реализации Плана дорожной карты по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО» | сентябрь 2023 г. | Куратор | Вовлечение педагогов в деятельность по реализации Плана дорожной карты по внедрению наставничества | |
| 1. **Организационно-методическая работа** | | | | | |
| Формирование банка (базы) информационно-методических материалов по вопросам наставничества в образовательных учреждениях | декабрь 2023 г. | Куратор | Наличие банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества | |
| Формирование базы наставников и наставляемых:  - «Учитель-учитель»  - «Ученик-ученик»  - «Учитель-ученик» | сентябрь 2023 г. | Методисты,  Педагоги дополнительного образования | Наличие банка данных наставников и наставляемых МАОУ АГО «ЦДО» | |
| Семинар «Внедрение системы наставничества в учреждение дополнительного образования детей» | Октябрь 2023 г. | Методисты,  Педагоги дополнительного образования | Вовлечение педагогов в наставническую деятельность | |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: педагоги дополнительного образования родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | январь 2024 г. | Методисты,  Педагоги дополнительного образования | Аналитическая справка о количестве желающих принять участие в программе наставничества | |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | май 2024 г. | Куратор | Формирование базы наставляемых | |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках Положения о системе наставничества  педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО» | сентябрь 2023 г. | Рабочая группа для реализации системы наставничества | Определение форм наставничества | |
| 1. **Практическая деятельность** | | | | | |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | май 2024 г. | Куратор | Формирование базы данных наставляемых | |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных | май 2024 г. | Педагоги дополнительного образования, куратор | Формирование базы наставников | |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | сентябрь 2024 г. | Куратор | Формирование базы наставников | |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | сентябрь 2024 г. | Куратор | Формирование базы наставников | |
| Проведение собеседования с наставниками | декабрь 2024 г., | Куратор | Активизация наставников | |
| Поиск материалов для проведение обучения наставников | ноябрь 2024 г. | Куратор | Создание базы данных КПК наставников | |
| Обучение наставников | В течение 2023-2024 гг. | Куратор | Повышение квалификации по наставничеству | |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | сентябрь 2023 г. | Куратор | Обмен мнениями | |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | октябрь 2023 г. | Куратор | Аналитическая справка | |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | октябрь 2023 г. | Куратор | Аналитическая справка | |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | октябрь 2023 г. | Куратор | Закрепление пар/групп | |
| Проведение организационной встречи наставника и наставляемого | февраль 2023 г. | Куратор | Обмен опытом | |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | сентябрь 2023 г.  декабрь 2024 г. | Куратор | Создание плана работы | |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение года | Куратор | Совместные проекты | |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Декабрь 2023 г., май 2024 г. | Куратор | Создание банка данных о наставниках и наставляемых | |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май 2023 г. | Куратор | Аналитическая справка.  Создание банка данных о наставниках и наставляемых | |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | май 2023, декабрь 2024 г. | Куратор | | Оформление итогов |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте образовательной организации | май 2024 г.,  декабрь 2024 г. | Куратор | | Размещение на сайте МАОУ АГО «ЦДО» |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | декабрь 2023 г. | Куратор | | Корректировка Положения о системе наставничества  педагогических работников МАОУ АГО «ЦДО» |